*Информация на 14.11.2018г.*

*По вопросу подключения*

*модульных быстровозводимых*

*фельдшерско-акушерских пунктов*

*к объектам инженерной инфраструктуры*

*в разрезе муниципальных образований*

*Тверской области*

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

По результатам рабочего совещания с участием представителей Министерства здравоохранения Тверской области, Министерства строительства и ЖКХ Тверской области по вопросу готовности фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП), а также по проблемам с подключением строительных площадок к объектам инженерной инфраструктуры (в том числе к электрическим сетям ПАО «МРСК Центра» - филиала «Тверьэнерго») сообщаю следующее.

По состоянию **на 14.11.2018 г.** органами местного самоуправления не исполнены следующие мероприятия (*информация Министерства здравоохранения Тверской области прилагается*):

1. **Не проведена регистрация земельных участков в 6 муниципальных образованиях**:
   1. **Рамешковский район**:
      1. с. Ильгощи (э/сети к участку не подведены);
      2. с. Заклинье.
   2. **Калязинский район**:
      1. д. Яринское.
   3. **Калининский район**:
      1. д. Метенево (э/сети к участку не подведены).
   4. **Оленинский район**:
      1. д. Гусево.
   5. **Лесной район**:
      1. с. Борисовское (э/сети к участку не подведены).
2. **Не проведена работа по подготовке строительной площадки**, не получены технические условия (далее – ТУ) на подключение к объектам инженерной инфраструктуры, э/сети к участкам не подведены в 2-х сельских поселениях **Кувшиновского района**:

2.1. с. Тысяцкое;

2.2. с. Ранцево.

1. **Не поданы документы на получение технических условий на подключение к электрическим сетям** ПАО «МРСК Центра» - филиал «Тверьэнерго» 8 участков размещения ФАП и соответственно э/сети к участкам не подведены в следующих муниципальных образованиях:
   1. **Калининский район**:
      1. д.Савино (земельный участок не зарегистрирован);
      2. д. Ильинское (земельный участок не зарегистрирован).
   2. **Торжокский район**:
      1. д. Стружня (земельный участок не зарегистрирован);
      2. д. Красный Торфяник (земельный участок не зарегистрирован).
   3. **Рамешковский район:**
      1. д. Пустораменка;
      2. д. Диево.
   4. **Бежецкий район**:

3.4.1. д. Морозово (земельный участок не зарегистрирован).

**4.** Земельный участок **не зарегистрирован,** строительная площадка **не подготовлена,** документы на подключение к электрическим сетямв ПАО «МРСК Центра» - филиал «Тверьэнерго» **не поданы** администрацией **Западнодвинского района (Пятиусовский ФАП).**

Таким образом, электрические сети не подведены к 13 строительным площадкам для размещения ФАПов по состоянию на 14.11.2018 года по причинам отсутствия регистрации земельных участков и отсутствия заявок от органов местного самоуправления на получение технических условий в ПАО «МРСК Центра» - филиал «Тверьэнерго».

Во исполнение Вашего поручения проведено рабочее совещание с и.о. генерального директора ПАО «МРСК Центра – филиал «Тверьэнерго» (Мажонц М.Л.) (далее – Тверьэнерго), по результатам совещания **Тверьэнерго принято решение о выполнении работ по присоединению всех строительных площадок (ФАП) в срок до 30.11.2018 г.**

На основании изложенного, прошу дать поручение Министерству здравоохранения Тверской области (Синода В.А.) и Министерству по делам территориальных образований Тверской области (Зайцев А.А.) обеспечить предоставление органами местного самоуправления документов, необходимых Тверьэнерго для оформления технических условий по подключению ФАПов к электрическим сетям в срок до 20.11.2018 г.

Приложение: информация Министерства здравоохранения Тверской области на 4 л.

**Т.Л. Жарлицына**