**Перечень 28 модульных быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов**

| **№ п/п** | **Наименование медицинской организации** | **Место расположения ФАП** | **Готовность ФАП** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистрация земли/ договор б/п** | **Строй. площадка** | **Электро-энергия** | **Водо-**  **снабжение** | **Водо-отведение (септик)** | **Здание ФАП** | **Отделка** | **Оборудование, мебель** |
| **28 ФАП** | | | | | | | | | | |
| 1. | Осташковская ЦРБ | д. Святое | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку | Сети подведены к участку |  | 0 |  |  |
| 2. | Торопецкая ЦРБ | д. Наговье | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку | Сети подведены к участку |  | 0 |  |  |
| 3. | Лихославльская ЦРБ | д. Сосновицы | Оформлено | Готова | Сети подведены к зданию | Сети подведены к зданию | Установлен | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Рамешковская ЦРБ | с. Ильгощи | В стадии оформления | Готова | Сети не подведены | Сети не подведены | Не установлен | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Рамешковская ЦРБ | С. Заклинье | В стадии оформления | Готова | Сети подведены к участку 220 В | Сети подведены к участку | Не установлен | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Бежецкая ЦРБ | д. Лаптиха | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку  Т/у в стадии оформления | Сети подведены к участку  Т/у в стадии оформления | Не установлен | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Бежецкая ЦРБ | с. Поречье | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку  Т/у в стадии оформления | Сети подведены к участку  Т/у в стадии оформления | Не установлен | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Калязинская ЦРБ | д. Яринское | В стадии оформления | Готова | Сети подведены к зданию | Сети подведены к зданию | Не установлен | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Кашинская ЦРБ | д. Щекотово | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку | Сети подведены к участку | Установлен | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Кашинская ЦРБ | д. Данильцево | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку | Сети подведены к участку | Установлен | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Ржевская ЦРБ | д. Зайцево | Оформлено | Готова | Сети подведены к зданию | Сети подведены к зданию | Установлен | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Калининская ЦРКБ | д. Метенево | В стадии оформления | Готова | Сети не подведены, т/у не получены МО. Срок – 01.12.2018 | Сети не подведены, т/у не получены МО Срок – 01.12.2018 | Не установлен | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Жарковская ЦРБ | д. Щучье | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку | Сети подведены к участку |  | 0 |  |  |
| 14. | Сонковская ЦРБ | п. Пищалкино | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку  Т/у в стадии оформления | Сети подведены к участку  Т/у в стадии оформления | Не установлен | 1 |  |  |
| 15. | Зубцовская ЦРБ | д. Никольское | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку | Сети подведены к участку |  | 0 |  |  |
| 16. | Зубцовская ЦРБ | д. Ульяново | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку | Сети подведены к участку |  | 0 |  |  |
| 17. | Старицкая ЦРБ | д. Дарьино | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку Подключение 16.11.2018 | Сети подведены к участку Подключение 16.11.2018 | Не установлен | 1 |  |  |
| 18. | Спировская ЦРБ | пос. Ново Ободово | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку | Сети подведены к участку |  | 0 |  |  |
| 19. | Оленинская ЦРБ | д. Каденка | Оформлено | Готова | Сети подведены к зданию | Сети подведены к зданию | Не установлен | 1 | 0 | 0 |
| 20. | Оленинская ЦРБ | д. Гусево | В стадии оформления | Готова | Сети подведены к зданию | Сети подведены к зданию | Установлен | 1 | 0 | 0 |
| 21. | В.Волоцкая ЦРБ | д. Бухолово | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку | Сети подведены к участку |  | 0 |  |  |
| 22. | Конаковская ЦРБ | пос. 2-е Моховое | В стадии оформления | Готова | Сети подведены к участку | Сети подведены к участку |  | 0 |  |  |
| 23. | Кувшиновская ЦРБ | с. Тысяцкое | Оформлено | Не готова | Т/у в стадии оформления | Т/у в стадии оформления |  | 0 |  |  |
| 24. | Кувшиновская ЦРБ | с. Ранцево | Оформлено | Не готова | Т/у в стадии оформления | Т/у в стадии оформления |  | 0 |  |  |
| 25. | Кимрская ЦРБ | д. Стоянцы | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку | Сети подведены к участку |  | 0 |  |  |
| 26. | ЦРБ Лесного района | С.Борисовское | Не оформлено | Готова | Сети к участку не подведены | Сети к участку не подведены |  | 0 |  |  |
| 27. | Андреапольская ЦРБ | д. Козлово | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку. Подключение 15.11.2018 | Сети подведены к участку. Подключение 16.11.2018 | Установлен | 1 | 0 | 0 |
| 28. | Западнодвинская ЦРБ | д. Васьково | Оформлено | Готова | Сети подведены к участку.  Т/у в стадии оформления | Сети подведены к участку. |  | 0 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  | **15** |  |  |