|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Губернатору  Тверской области**  **Рудене И.М.** |
|  |  |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

Во исполнение Вашего поручения о предоставлении информации о ходе выполнения работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кимры – Клетино – Дубна в Кимрском районе Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) сообщает следующее.

Программой дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области в 2018 году, утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 22.02.2018 № 55-рп (далее – Распоряжение № 55-рп), предусмотрено выполнение работ по восстановлению изношенного покрытия на участке указанной автомобильной дороги км 3+050 – км 12+550, протяженностью 9,3 км.

Государственный контракт на выполнение работ заключен 16.07.2018 между государственным казенным учреждением «Дирекция территориального дорожного фонда» Тверской области (далее – ГКУ «Дирекция ТДФ), в лице исполняющего обязанности директора Шаниязова Рината Ганиевича, и обществом   
с ограниченной ответственностью «Управление Дорожного Строительства» (далее – Подрядчик), в лице директора Васильева Антона Васильевича.

Подрядчик ранее не выполнял дорожные работы   
на территории Тверской области. В 2017 году Подрядчиком   
на территории Московской области исполнено 10 контрактов   
на общую сумму 988 809 373,3 рублей.

По условиям заключенного контракта подрядная организация в срок до 31.10.2018 должна выполнить работы на участке дороги км 4+036 – км 13+543, протяженность которого составляет   
9,585 км, работы по восстановлению изношенного покрытия   
на сумму 137 741 840 рублей.

Таким образом, государственный контракт заключен   
не на условиях, предусмотренных Распоряжением № 55-рп.

В ходе контроля Министерством выявлялись следующие недостатки:

- геосетка не выровнена (имеются волны), розлив вяжущих материалов после укладки геосетки не производился;

- наличие трещин на выравнивающем слое асфальтобетонного покрытия на ПК 1+420 по ПК 1+480.

Информация о выявленных недостатках незамедлительно доводилась в ГКУ «Дирекция ТДФ» для принятия мер в рамках компетенции, после чего, Подрядчиком произведены работы   
по переустройству выравнивающего слоя.

По состоянию на 31.10.2018 (срок окончания работ   
по контракту) работы на объекте не завершены.

В ходе выезда, осуществленного Министерством 06.11.2018, установлено, что Подрядчиком не завершены работы по устройству горизонтальной дорожной разметки; планировке, отсыпке   
и уплотнению обочин; уборке порубочных остатков.

ГКУ «Дирекция ТДФ» 08.11.2018 назначена рабочая комиссия, в ходе которой Министерством будет проведен окончательный контроль за качеством выполненных работ.

Приложения на 2 л. в 1 экз.

**И.о. Министра Тверской области  
по обеспечению контрольных функций А.Ю. Беленко**





