**Алгоритм создания государственного автономного учреждения**

Государственное автономное учреждение может быть создано путем его учреждения по решению Правительства Тверской области. Созданию государственного учреждения предшествуют следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок испол­нения |
| 1 | Принятие распоряжения Правитель­ства Тверской области, которое должно определять:  1) наименование создаваемого госу­дарственного автономного учре­ждения с указанием его типа;  2) основные цели деятельности гос­ударственного автономного учре­ждения;  3) исполнительный орган государ­ственной власти Тверской области, осуществляющий функции и пол­номочия учредителя государствен­ного автономного учреждения (да­лее – Отраслевой орган);  4) перечень мероприятий по созда­нию государственного автономного учреждения с указанием сроков их проведения. | Отраслевой орган | 5 дней |
| 2 | Назначение директора государ­ственного автономного учреждения на должность, заключение трудово­го договора. | Отраслевой орган | 2 дня |
| 3 | Подготовка и утверждение устава государственного автономного учреждения. | Отраслевой орган по согласованию с Министерством имуществен­ных и земель­ных отношений Тверской обла­сти | 3 дня |
| 4 | Подготовка документов для госу­дарственной регистрации государ­ственного автономного учреждения. | Отраслевой орган | 2 дня |
| 5 | Государственная регистрация со­зданного государственного авто­номного учреждения и его устава в Федеральной налоговой службе (ФНС). | Отраслевой орган | 3 дня со дня по­ступ­ления доку­ментов в ФНС |
| 6 | Формирование состава наблюда­тельного совета государственного автономного учреждения. | Отраслевой орган | 14 дней |
| 7 | Закрепление за государственным автономным учреждением имуще­ства на праве оперативного управ­ления, необходимым для обеспече­ния деятельности. | Министерство имуществен­ных и земель­ных отношений Тверской обла­сти по ходатай­ству Отраслевого органа | 2 дня |
| 8 | Формирование и утверждение госу­дарственного задания для государ­ственного автономного учреждения. | Отраслевой орган | 10 дней |
| 9 | Осуществление финансового обес­печения выполнения государствен­ного задания государственным ав­тономным учреждением за счет средств областного бюджета Твер­ской области. | Отраслевой орган | в тече­ние года |
| 10 | Обеспечение открытия лицевых счетов в управлении казначейства Министерства финансов Тверской области. | Министерство финансов Твер­ской области по ходатайству Отраслевого органа и заяв­лению государ­ственного ав­тономного учреждения | 2 дня |