**Алгоритм создания фонда**

Созданию фонда предшествуют следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок испол­нения |
| 1 | Принятие распоряжения Прави­тельства Тверской области, которое должно определять:  1) наименование создаваемого фон­да;  2) основные цели деятельности фонда;  3) исполнительный орган государ­ственной власти Тверской области, осуществляющий функции и пол­номочия учредителя фонда (далее – Отраслевой орган);  4) перечень мероприятий по созда­нию фонда с указанием сроков их проведения. | Отраслевой орган | 5 дней |
| 2 | Определение персонального состава высшего коллегиального органа (наблюдательного совета) фонда. | Отраслевой орган | 2 дня |
| 3 | Подготовка и утверждение устава фонда | Отраслевой орган | 2 дня |
| 4 | Назначение руководителя и заклю­чение трудового договора. | Отраслевой орган, наблюдатель­ный совет | 2 дня |
| 5 | Подготовка документов для госу­дарственной регистрации фонда. | Отраслевой орган | 2 дня |
| 6 | Государственная регистрация со­зданного фонда и его устава в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области, Федеральной налоговой службе. | Отраслевой орган | 17 рабо­чих дней |
| 7 | Внесение в государственную про­грамму Отраслевого органа изме­нений в части определения финан­совых средств в качестве взноса учредителя фонда, а также при необходимости соответствующих изменений в закон об областном бюджете Тверской области. | Отраслевой орган | 30 дней |
| 8 | Внесение соответствующих денеж­ных средств в качестве взноса учре­дителя фонда. | Отраслевой орган | 10 дней после реали­зации пункта 7 |