**История вопроса по объекту «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)»**

**Финансирование:** стоимость реализации 10 702 млн. руб, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 8 265 млн. руб (80%).

**Собственник земельного участка:** Администрация города Тверив соответствии с постановлениями от 23.04.2014 № 531 «О резервировании земельных участков» и от 20.12.2013 № 1171 «Об утверждении генерального плана земельного участка»**.**

**Заказчик:** Администрация города Твери

**Проектировщик:** ЗАО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург»

**Экспертиза:** ФАУ «Главгосэкспертиза России»

**Текущая ситуация:**

|  |  |
| --- | --- |
| **20.03.2018** | Министерство транспорта Российской Федерации письмом № ЕД-29/3758 от 20.03.2018 проинформировало о подготовке предложений для предоставления средств федерального бюджета в виде субсидии бюджету Тверской области на софинансирование |
| **19.04.2018-24.05.2018** | Проектная документация повторно загружалась на портал ФАУ «Главгосэкспертиза России» |
| **24.05.2018-**  **20.06.2018** | Загрузка проектной документации, производится проверка комплектности и устранение замечаний |
| **20.06.2018-20.07.2018** | Актуализация изысканий (ввиду изменяя законодательства срок действия сокращен до 3 лет) |
| **25.06.2018** | Подписан договор на проведение государственной экспертизы между администрацией города Твери, ФАУ «Главгосэкспертиза России», ЗАО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург». |
| **20.07.2018-25.07.2018** | Подписание договора на проведение государственной экспертизы |
| **25.07.2018- 25.09.2018** | Проведение экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости (60 календарных дней – минимальный срок, начало проведения экспертизы с даты оплаты услуг по договору) |
| **25.09.2018- 25.10.2018** | Проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости (30 дней) |

Ответственные лица за прохождение экспертизы проектной документации:

В ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

- Богомолова Наталья Викторовна – заместитель начальника;

- Субаков Дмитрий – начальник отдела по работе с клиентами;

В Министерстве транспорта Тверской области:

- Павлов Игорь Анатольевич – Министр транспорта Тверской области;

- Насибуллин Дмитрий Игоревич – заместитель Министра транспорта Тверской области.

В администрации города Твери:

- Прокудин Владимир Анатольевич - Заместитель главы администрации города Твери

- Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери