ПРОТОКОЛ

рабочего совещания по вопросам определения целевой схемы реализации единого платежного документа на территории Тверской области

от 23 мая 2018 года г. Тверь

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| **От Правительства Тверской области:** |  |
| заместитель Председателя Правительства Тверской области | Т.Л. Жарлицына |
| **От ООО «Газпром межрегионгаз»:** |  |
| заместитель генерального директора по экономике и финансам | Н.П. Коноваленко |
| начальник Управления бюджетирования и ценообразования | Е.А. Дмитриев |
| заместитель начальника Управления по организации расчетов с социальными потребителями | П.В. Остроушко |
| **От АО «Акционерный банк «Россия»:** |  |
| вице-президент, начальник департамента | И.И. Лапушкин |
| управляющий Тверским филиалом | О.В.Матвеев |
| руководитель проектов | А.В. Степанов |
| **от ООО «ЕРКЦ»:** |  |
| директор | С.М. Кольцов |
| **от ООО «Тверская генерация»:** |  |
| Генеральный директор | А.В.Кузьмин |
|  |  |
| **От предприятий группы Газпром межрегионгаз:** |  |
| генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», АО «Газпром газораспределение Тверь» | С.В. Тарасов |
| заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» | Д.А. Никольский |
| заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Газпром газораспределение Тверь» | Е.А. Басарыгин |
| генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» | А.С. Диковченко |

**Решили:**

* 1. Принять к сведению информацию участников совещания.
  2. Правительству Тверской области, ООО «Газпром межрегионгаз», АО «АБ «Россия» и ООО «ЕРКЦ» определить целевую схему реализации единого платежного документа (ЕПД) на территории Тверской области с участием:
* АО «АБ «Россия» - осуществляет функции финансового оператора по переводу денежных средств и предоставляет программный комплекс «Смородина» для ведения единой базы лицевых счетов и формирования ЕПД;
* ООО «ЕРКЦ» - осуществляет функции оператора по расчёту начислений за услуги ЖКХ для поставщиков услуг, заключивших соответствующий договор с ООО «ЕРКЦ», а так же печать и доставку ЕПД.
* ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», АО «Газпром газораспределение Тверь» и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» - обеспечивают расчет начислений платежей за энергоресурсы на базе собственных программных комплексов и предоставление соответствующей информации в АО «АБ «Россия» для ведения единой базы лицевых счетов и формирования ЕПД и в копии в ООО “ЕРКЦ” в целях сверки расчетов и платежей. ООО «ЕРКЦ» так же обеспечивает предоставление соответствующей информации в АО «АБ «Россия» для ведения единой базы лицевых счетов и формирования ЕПД.
  1. ООО «Тверская генерация» произвести открытие расчетного счета для расчета потребителей за тепло в АО «АБ «Россия». Срок до 01.07.2018. Отв. А.В.Кузьмин, О.В.Матвеев.
  2. Правительству Тверской области рекомендовать теплоснабжающим организациям Тверской области (ТСО) открыть счета в АО «АБ «Россия» для расчетов потребителей за тепло. Отв. Т.Л.Жарлицына.
  3. Правительству Тверской области, ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «ЕРКЦ», АО «АБ «Россия» обеспечить выполнение целевой схемы реализации ЕПД на территории Тверской области, включая:

1. ООО «ЕРКЦ» представить в ООО «Газпром межрегионгаз» коммерческое предложение по стоимости своих услуг (вознаграждения) в рамках целевой схемы реализации ЕПД, определенной п.2 настоящего Протокола, с приложением обосновывающих расчетов и материалов. Срок до 01.06.2018. Отв. С.М.Кольцов.
2. ООО «Газпром межрегионгаз» АО «АБ «Росиия» и ООО «ЕРКЦ» согласовать размер вознаграждения ООО «ЕРКЦ» в рамках целевой схемы реализации ЕПД. Срок – в течении недели после получения от ООО «ЕРКЦ» коммерческого предложения с обосновывающими расчетами и материалами. Отв. Н.П.Коноваленко, И.И.Лапушкин, С.М.Кольцов.
3. АО «АБ «Россия» и ООО «ЕРКЦ» согласовать макет ЕПД для возможности оплаты полного набора жилищно-коммунальных услуг единым платежом. Срок до 30.06.2018. Отв. И.И.Лапушкин, С.М.Кольцов.
   1. Правительству Тверской области, АО «АБ «Россия», ООО «ЕРКЦ», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и АО «Газпром газораспределение Тверь» заключить соответствующие договоры и/или внести изменения в действующие договоры и нормативные документы в целях реализации решений настоящего протокола. Срок – в течение месяца после согласования размера вознаграждения ООО «ЕРКЦ» за услугу по печати и доставки ЕПД в рамках целевой схемы реализации ЕПД. Отв. Т.Л.Жарлицына, Н.П.Коноваленко, И.И.Лапушкин, С.М.Кольцов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель Председателя Правительства Тверской области** | **Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз»** |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Л. Жарлицына** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Коноваленко** |
| **Генеральный директор ООО «ЕРКЦ»** | **Вице-президент, начальник департамента АО «АБ «Россиия»** |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Кольцов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Лапушкин** |