**«Средняя общеобразовательная школа на 1224 места**

**в микрорайоне Брусилово» в городе Твери**

**Технико-экономические показатели:**

Вместимость - 1224 ученических мест

Площадь территории - 3,075 Га

Габариты - 81,23 х 94,42 м.

Площадь школы – 25801,7 м2

**Сметная стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017 г.:**

строительно-монтажные работы – 933 379,06 тыс. руб.,

оборудование – 267 476,15 тыс. руб.,

прочие – 38 178,88 тыс. руб.;

**Всего с оборудованием – 1 229 034,09 тыс. руб.**

04.02.2018 заключен муниципальный контракт (99,00 тысяч рублей) на выполнение работ по подготовке строительной площадки по объекту, в том числе срезка растительного грунта.

Оформлено разрешение на строительство от 06.02.2018.

В настоящее время организовано ограждение на строительной площадке, строительный городок, временное электроснабжение и водоснабжение, проведены статические и динамические испытания свай, ведутся работы по устройству свайного поля в количестве 1321 штуки из 1361. Завершение работ по свайному полю планируется к 30.03.2018.

Выполнены земляные работы в объеме 20 000,0 м3.

Со 02.04.2018 планируется начало работ по устройству пристенного дренажа.