**Строительство Детской областной клинической больницы в городе Твери**

**Технико-экономические показатели:**

Вместимость – 420 коек.

Площадь территории – 5,2 Га.

Габариты - 108,0 м. х 69,0 м.

Высота здания – 26,4 м.

Площадь больницы – 50 010,0 м2.

**Сметная стоимость объекта:**

строительно-монтажные работы – 1 960 344, 29 тыс. руб.,

оборудование – 2 300 635,21 тыс. руб.,

прочие – 174 932,38 тыс. руб.,

**всего с оборудованием – 4 435 911,88 тыс. руб.**

Согласно графика проектирования объекта, разработанного ООО «МАКСПроект» окончательный срок разработки последнего раздела проектной документации (смета на строительство объекта) – 20.05.2018.

Срок начала предоставления проектной документации (части разделов проектной документации) в федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (далее - ФАУ «Главгосэкспертиза России»)– апрель 2018 года. Окончательный срок предоставления проектной документации (смета на строительство объекта) – 20.05.2018, согласно графика ООО «МАКСПроект».

Ориентировочный срок прохождения государственной экспертизы проекта 1 июня 2018 года. Сроки проведения аукциона по выбору подрядной организации 15 июля 2018 года, заключение государственного контракта – конец июля 2018 года, начало работ с 1 августа 2018 года.