**Информационная справка Комитета по физической культуре и спорту Тверской области по объекту**

**«Спортивный центр по видам гребли в г. Твери» (р. Волга)**

Строительство объекта осуществляется на земельном участке, расположенном в Центральном районе г. Твери на р. Волга (Борисоглебская пр.), находящемся в постоянном(бессрочном) пользовании ГБУ Тверской области «Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой» (далее – СШОР по видам гребли).

Проектной организацией ООО «ОНЕГА» в соответствии с техническим заданием разработана проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость проектно-изыскательских работ составила 5 172,0 тыс. руб.

Проектом в здании спортивного центра предусмотрены:

- тренажерный зал академической гребли;

- тренажерный зал гребли на байдарках и каноэ;

- зал с бассейном для академической гребли.

Также в здании спортивного центра предусмотрены административные, технические помещения и помещения, обеспечивающие необходимый комфорт занимающимся и посетителям (раздевалки, душевые, санкабины, инвентарные, баня сухого пара и пр.).

Площадь здания спортивного центра – 1 769,3 кв. м, пропускная способность - 87 чел./смену.

По итогам проведенных конкурентных процедур определен генеральный подрядчик строительства Объекта – ООО «ГАЗСТРОЙ», с которым заключен государственный контракт от 26.08.2019 № 32 со сроком исполнения – 01.11.2020. Однако из-за увеличения сроков проведения археологических исследований возникло отставание от графика производства работ более, чем на 6 месяцев. Кроме того, работы на Объекте велись низкими темпами, некачественно, с недостаточным количеством рабочей силы. В этой связи 22.11.2021 ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» расторгнут контракт в одностороннем порядке.

В настоящее время на объекте выполнено устройство свайного поля, устройство фундаментов, выполнены работы по монтажу металлоконструкций здания спортивного центра, работы по устройству инженерных коммуникаций: водопровод, канализация, теплотрасса. Завершены работы по берегоукреплению, прокладке внутренних инженерных коммуникаций.

Всего по объекту за 2019-2020 годы выполнено СМР на сумму 37 575,7 тыс. руб.

В целях завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию необходимо проведение конкурентных процедур по определению нового генерального подрядчика строительства. По информации ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на эти цели необходимы средства в объеме 187 366,1 тыс. руб. (с учетом индексов инфляции и дефляции).

На заседании Бюджетной Комиссии Тверской области 18.02.22 было одобрено выделение указанных средств на данный объект.