**Информационная справка Комитета по физической культуре и спорту Тверской области по объекту**

**«г. Тверь - многофункциональный спортивный центр - гребная база»**

Строительство объекта «г. Тверь - многофункциональный спортивный центр - гребная база» (далее – Объект) осуществляется на земельных участках, расположенных в Заволжском районе г. Твери (Огородный переулок, д. 8), находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании ГБУ Тверской области Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства».

Проектной организацией ООО «ОНЕГА» в соответствии с техническим заданием разработана проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость проектно-изыскательских работ составила 5 149,0 тыс. руб.

Проектом в здании спортивного центра предусмотрены:

- эллинги для хранения судов,

- мастерская для ремонта судов,

- складские и технические помещения,

- 2 универсальных игровых зала,

- вестибюль с гардеробом,

- 2 тренажерных зала,

- раздевалки с душевыми и санузлами,

- инвентарные,

- комнаты тренеров,

- административные помещения,

- комнаты отдыха,

- технические помещения.

Площадь здания спортивного центра – 4 048,7 кв. м, пропускная способность - 86 чел./смену.

На выполнение 1 этапа работ по строительству Объекта (берегоукрепление) в 2020 году заключен государственный контракт от 23.10.2020 № 111 с ЗАО СК «Тверьгражданстрой» на сумму 59 854,9 тыс. руб. В 2021 году все работы по контракту завершены. Контракт исполнен в полном объеме.

На 2 этап строительства в 2021 году по итогам проведенных конкурентных процедур заключен государственный контракт № 44 от 12.07.2021 на выполнение изыскательских работ, работ по строительству здания гребной базы, устройству инженерных коммуникаций и благоустройству со сроком исполнения до 01.05.2022. Генподрядчик – Публично-правовая компания «Военно-строительная компания». (далее – ППК «ВСК»). Стоимость работ по контракту – 181 049,02 тыс. руб. В соответствии с условиями государственного контракта генподрядчику предоставлен аванс в объеме 54 314,71 тыс. руб. Фактическое выполнение работ – 0,0 тыс. руб. Средства 2021 года не использованы в полном объеме.

В настоящее время на объекте осуществляется забивка свай под здание спортивного центра. Однако по информации ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» работы ведутся низкими темпами, существует отставание от графика производства работ более 3-х месяцев.

В соответствии с протоколом совещания под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации Т.В. Иванова от 17.02.2022 ППК «ВСК» установлен срок завершения работ по объекту – до 1 июня 2022 года.

В связи с секвестированием средств федерального бюджета 2022 года по объекту в объеме 90 000,0 тыс. руб., средств на исполнение контракта на 2022 год в рамках АИП недостаточно. В этой связи 18.02.2022 на заседании Бюджетной Комиссии Тверской области одобрено выделение дополнительных средств областного бюджета на выполнение СМР по объекту на 2022 год в объеме 126 362,2 тыс. руб., а также средств в объеме 1 700,0 тыс. руб. на корректировку проектной документации в части изменения архитектурных решений.

По информации Минспорта в настоящее время прорабатывается вопрос о применении в 2022 году механизма возмещения затрат субъектов Российской Федерации, произведённых в создание объектов спортивной инфраструктуры в рамках адресных программ субъектов Российской Федерации. В этой связи Комитет по физической культуре и спорту Тверской области представил необходимую информацию по Объекту в Минспорт России и заявил данный Объект на возмещение расходов на выполнение СМР, осуществленных за счет средств областного бюджета Тверской области.