**Информационная справка Комитета по физической культуре и спорту Тверской области по физкультурно-оздоровительным комплексам с плавательными бассейнами в городах Бежецк, Кашин, Калязин, Кимры**

Физкультурно-оздоровительный комплексы с бассейнами в городах Бежецк, Кашин, Калязин, Кимры включены в перечень объектов, планируемых к включению в АИП в приоритетном порядке.

В качестве проекта-аналога строительства указанных объектов решено принять включенный в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Балашиха Московской области.

В здании физкультурно-оздоровительных комплексов (далее – ФОК) планируется размещение бассейна с длиной дорожки 25 м (6 дорожек) и зала сухого плавания. Также планируется размещение административных и технических помещений, раздевалок с душевыми и санузлами.

По всем ФОКам определены земельные участки под строительство, получены предварительные технические условия на подключение к городским инженерным коммуникациям, разработаны и утверждены технические задания. Строительство ФОКов планируется осуществить в 2022-2024 годах (за исключением бассейна в г. Бежецке, строительство которого планируется в 2022-2023 годах). По данным ФОКам предлагается заключение контракта, предметом которого является одновременно подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ с условием выплаты генподрядчику аванса в размере не менее 30 % от стоимости заключенного контракта. Стоимость ФОКов определена, исходя из расчета начальной цены контракта.

В этой связи на выполнение работ по ФОКам, потребуются дополнительные средства областного бюджета Тверской области в объеме 1 691 008,5 тыс. руб. (соответствующий пакет документов направлен Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области для рассмотрения на Рабочей Группе при Бюджетной Комиссии 11.02.22).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Необходимые средства на строительство объектов, тыс. руб. | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| 1. | ФОК с бассейном  г. Кимры, ул. Володарского,  д. 93 | 125 881,3 | 146 861,5 | 146 861,5 | 419 604,3 |
| *-* | *в т. ч. ПИР* | *27 052,0* |  |  | *27 052,0* |
| *-* | *СМР* | *98 829,3* | *146861,5* | *146861,5* | *392 552,3* |
| 2. | ФОК с бассейном  г. Калязин, ул. Тверская | 131 176,7 | 153 039,5 | 153 039,5 | 437 255,7 |
| *-* | *в т. ч. ПИР* | *27 160,0* |  |  | *27 160,0* |
| *-* | *СМР* | *104 016,7* | *153 039,5* | *153 039,5* | *410 095,7* |
| 3. | ФОК с бассейном  г. Кашин | 126 818,5 | 147 954,8 | 147 954,9 | 422 728,2 |
| *-* | *в т. ч. ПИР* | *27 471,7* |  |  | *27 471,7* |
| *-* | *СМР* | *99 346,8* | *147 954,8* | *147 954,9* | *395 256,5* |
| 4. | ФОК Бежецк | 140 795,1 | 270 625,2 |  | 411 420,3 |
| *-* | *в т. ч. ПИР* | *26 317,2* |  |  | *26 317,2* |
| *-* | *СМР* | *114 477,9* | *270 625,2* |  | *385 103,1* |
|  | **Итого** | **524 671,6** | **718 481,0** | **447 855,9** | **1 691 008,5** |
|  | *в т. ч. ПИР* | *108 000,9* |  |  | *108 000,9* |
|  | *СМР* | *416 670,7* | *718 481,0* | *447 855,9* | *1 583 007,6* |

В рамках АИП по отрасли предусмотрен нераспределенный остаток средств областного бюджета в объеме 260 885,5 тыс. руб. Комитет предлагает направить его на строительство ФОКа в г. Бежецке. Средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 год, планировалось направить на строительство ФОКа в г. Твери в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области проработан вопрос с Минспорта России о замене объекта в г. Твери на объект в г. Бежецке. Минспорт готов рассмотреть вопрос замены объекта при условии предоставления полного пакета документов по Объекту, в том числе проектной документации с заключением государственной экспертизы.